**업무 추진 계획**

| **목 표** | | 업무 수행 표준 모듈을 참고하여 수행해야 하는 과업에 대한  업무 수행 계획을 스스로 구체적이며 실천 가능하게 수립할 수 있다. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **단계** | **수행일정** | | **목표** | **상세 내용** | **참고자료** |
| **과제분석** | 2024.09.23 | | 과업의 요청  사항을 명확 하게 이해 | 잠재 고객사인 민간 기업의 ICT 솔루션 사용현황 정리 및 조사, 적용가능한 솔루션들을 사전에 벤치마킹을 통해 분석 | 과제분석 양식 |
| **업무 수행계획 수립** | 2024.09.23 | | 과업 해결을 위한 명확한 계획 수립 | 해당기업의 보안 솔루션에 대한 PR기사 스크랩, 보안인증 획득 유무 확인, 잠재고객사가 될 수 있는 근거 마련 | 업무계획서 |
| **사전조사/**  **벤치마킹** | 2024.09.24 | | 사전조사/ 벤치마킹으로 과업수행에 필요한 시사점 도출 |  화학 : SK 지오센트릭 및 그 계열사   정유: GS 칼텍스 및 계열사와 협력사   제조: SK이노베이션 및 그 계열사   자동차: 현대자동차(계열사) 및 협력사   무역: DL그룹 및 계열사 | 학습/ 조사/ 벤치마킹 결과 보고서 |
| **실행/ 과업수행** | 2024.09.24~  2024.09.26 | | 실질적인 문제 해결/ 결론 도출 |  ICT 솔루션 조사 및 벤치마킹   시장 이해   전략적 의사결정 | 자료 조사 |
| **보고자료 작성** | 2024.09.27 | | 도출 결과에 대한 과정과  결과 보고서 작성 |  선정기업들이 잠재고객사가 될 수 있는 근거   그 기업과 접촉함으로써 연쇄 효과로 다른 기업과 접촉할 수 있는 가능성 | 보고자료 템플릿 |
| **최종보고** | 2024.09.30 | | 의사결정자/ 관계자에게 과정/결과 공유 |  일일보고:   최종보고일정: 2024.09.30  - 보고대상: 김충한 멘토  - 보고방법: 팀미팅 발표 | 최종보고 자료 첨부 |